## 工作记录表
工作记录表
轻松聘软件著作权（软著）申请
记录周期 | 2026 年 9 月 17 日 — 2026 年 9 月 24 日
工作事项 | 轻松聘软件著作权（软著）申请材料准备与提交
序号 | 工作事项 | 负责人 | 起止时间 | 完成情况 | 备注
1 | 审查说明书、源程序并标注问题，提交系统，签章页打印、签字 | 杨幸幸 | 2026.9.17-2026.9.24 | 9.22提交 | 打印完找张梦想盖章，所有最终文档交到这里
2 | 使用说明书 | 刘潇强 | 2026.9.17-2026.9.24 | 已完成
3 | 源程序 | 杨幸幸 | 2026.9.17-2026.9.24 | 已完成 | 张顺整理成文档
张顺
4 | 申请表信息 | 张顺 | 2026.9.17-2026.9.24 | 已完成
5 | 软件名称说明编写、打印 | 杨幸幸 | 2026.9.17-2026.9.24 | 已完成 | 打印完找张梦想盖章
说明：以上为"轻松聘"软件著作权申请材料的准备工作分工，请各负责人按期完成并在"完成情况"栏填写进度。
编制人：杨幸幸 |  | 日期：2026.9.17