产品与开发实施方案

职来 AI 求职招聘平台

基于 Frappe Framework 的两人团队可执行产品、技术与交付计划

文档版本：v1.0

编制日期：2026 年 7 月 29 日

计划周期：2026 年 8 月 3 日—12 月 4 日（16 个有效研发周）

团队配置：杨幸幸（前端负责人） · 张顺（后端负责人）

参考基线：Frappe Framework + Frappe HR 招聘流程

文档用途：需求冻结 · 技术评审 · 研发排期 · 上线评审

执行前提：两名全职开发者、Web 优先、先完成可验证业务闭环。产品、测试、运维和项目管理工作由两人共同承担；法律许可、隐私政策、用户协议和经营资质由公司负责人或专业人员复核。

核心交付目标

交付可灰度、可审核、可回滚的公开测试版。

1. 立项结论

1.1 产品定位

“职来”是一款面向大学生、应届生和青年职场人的可信求职招聘平台，提供：

- 经核验的企业与岗位信息；

- 求职者职业档案、简历和投递管理；

- 求职者与招聘方基于明确意向的直接沟通；

- 招聘申请、筛选、面试、Offer 的全流程管理；

- “阿布 AI 求职助手”提供简历诊断、岗位匹配解释、沟通建议和面试训练；

- 平台运营人员对企业、岗位、投诉、AI 风险和数据权限进行审核与处置。

产品不是简单复制 BOSS 直聘，也不在首版追求“大而全”。首版要验证的核心闭环是：

可信岗位 → 可控职业档案 → 有意向的沟通/投递 → 招聘流程推进 → AI 辅助提升求职效率 → 平台可审核、可追责、可止损。

1.2 项目决策

技术底座：使用 MIT 许可的 Frappe Framework，自研 zhilai_core 业务 App
选择理由：复用用户、权限、工作流、后台、审计、REST API、任务队列和实时能力

业务参考：研究 Frappe HR 的招聘流程和 DocType 设计，不直接复制或深改 HRMS
选择理由：Frappe HR 已验证“需求—职位—候选人—面试—Offer”流程，但整体为 GPL-3.0

用户前台：Nuxt 3 + Vue 3 + TypeScript，响应式 Web/PWA 优先
选择理由：与团队既有 Vue 技术积累和 Frappe UI 生态更贴近，同时满足岗位页 SEO

运营后台：直接使用 Frappe Desk，按业务配置工作台、列表、表单和报表
选择理由：两人团队不重复开发后台 CRUD 和权限系统

AI 架构：MVP 内置服务端 AI 编排模块，通过适配器调用已合规的模型 API
选择理由：减少独立微服务和运维成本；达到规模阈值后再拆分

首版形态：Web 公测，不开发原生 iOS/Android
选择理由：控制范围，先验证供需匹配、信任和留存

首版周期：16 个有效研发周、8 个双周迭代
选择理由：两人团队可执行，并预留测试、合规和灰度时间

1.3 可复用与不可照搬

可直接复用 Frappe Framework 的能力：

- 用户、角色和基于角色的权限控制；

- DocType 数据模型、表单、列表、工作流和状态机；

- 自动生成的 REST API 与服务端白名单方法；

- 文件上传、邮件、通知、审计日志、报表；

- Redis/RQ 后台任务和 Socket.IO 实时事件；

- Frappe Desk 运营管理后台；

- 数据迁移、补丁、定时任务与多站点能力。

只借鉴、不直接照搬 Frappe HR 的内容：

- Job Requisition、Job Opening、Job Applicant、Interview、Interview Feedback、Job Offer 的业务关系；

- 招聘状态流转、面试轮次、评分卡和 Offer 生成方式；

- CI、代码检查、文档检查、镜像构建、版本发布的工程流程。

不建议照搬：

- Frappe HR 面向企业内部 HR 的组织、员工、考勤、薪酬等模块；

- HRMS 的 GPL-3.0 源代码到闭源产品；

- 仅适合内部招聘的权限和页面交互；

- 以简历附件为中心、缺少求职者自主隐私控制的旧式流程。

2. 项目目标、边界与成功标准

2.1 业务目标

首版上线后 90 天内验证以下假设：

- 求职者愿意完成可控、可删除的职业档案，以换取更清晰的岗位匹配解释。

- 经核验的企业和岗位能提升有效沟通率并降低投诉率。

- 招聘双方在“求职者主动投递/同意沟通”后进行直接沟通，可以提升面试转化。

- AI 的价值主要来自信息整理、表达建议和训练，而不是替招聘方自动做录用决定。

- 两人团队能够依托 Frappe 的后台和流程能力持续运营，而不需要先扩充专职后台研发。

2.2 MVP 范围

MVP 必须包含：

- 账号、身份、角色和隐私同意；

- 求职者职业档案、简历附件、求职偏好；

- 企业主体、招聘者身份和企业认证；

- 岗位创建、审核、发布、搜索、筛选、收藏；

- 投递、沟通、候选人管道、面试和 Offer；

- 阿布 AI 的简历解析/诊断、岗位匹配解释、沟通建议、基础面试训练；

- 站内通知和必要的短信/邮件通知；

- 企业、岗位、AI 内容、投诉举报的运营后台；

- 审计、日志、监控、备份、隐私导出和删除流程。

2.3 MVP 明确不做

- 不做原生 iOS/Android App，只做移动端友好的 Web/PWA；

- 不做开放式陌生招聘私信；仅在求职者主动投递、主动打招呼或明确授权后建立会话；

- 不做第三方招聘网站爬虫、批量自动投递和绕过第三方平台规则的自动化；

- 不做视频面试、直播招聘和复杂音视频审核；

- 不做薪酬、考勤、员工档案等完整 HRMS；

- 不做猎头交付、劳务派遣、用工担保和录用结果承诺；

- 不做付费会员、广告竞价和复杂套餐；商业化放到 P1；

- 不使用 AI 自动淘汰候选人或作出对个人权益有重大影响的最终决定。

2.4 MVP 容量假设

首版按下列规模设计和压测：

- 注册求职者：10,000；

- 入驻企业：500；

- 在线岗位：10,000；

- 日活用户：1,000；

- 峰值在线会话连接：300；

- 日均消息：20,000；

- 日均 AI 任务：1,000；

- 简历/附件总存储：500 GB 以内。

达到任一阈值的 70% 时，提前执行容量复盘，不等到系统出现故障再扩容。

2.5 北极星指标与公测门槛

北极星指标： 每周完成“有效双向沟通”的独立求职者数。有效双向沟通指双方各发送至少一条非系统消息，且关联一个有效岗位。

| 类型 | 指标 | 公测后 90 天目标 |
| --- | --- | --- |
| 求职者激活 | 注册后 24 小时内完成核心职业档案 | ≥ 45% |
| 企业激活 | 认证通过后 7 天内发布至少 1 个有效岗位 | ≥ 60% |
| 沟通效率 | 求职者发起沟通后 24 小时内获得招聘方回复 | ≥ 40% |
| 流程转化 | 有效双向沟通进入面试 | ≥ 12% |
| AI 价值 | AI 报告完成后被用户采纳/保存/执行一个建议 | ≥ 30% |
| 信息质量 | 有效岗位中字段完整率 | ≥ 95% |
| 风险控制 | 经核实的虚假/诈骗岗位占发布岗位 | < 0.2% |
| 稳定性 | 公测期可用性 | ≥ 99.5% |
| 质量门槛 | P0/P1 未解决缺陷 | 0 / ≤ 5 |

3. 用户角色与权限边界

3.1 核心角色

| 角色 | 目标 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 求职者 | 找到可信岗位并提高求职效率 | 管理本人档案、控制可见范围、搜索/收藏/投递、发起沟通、使用 AI、处理面试和 Offer |
| 招聘者 | 发布岗位并推进候选人 | 仅管理所属企业岗位、查看已授权候选人、沟通、调整申请阶段、创建面试和 Offer |
| 企业管理员 | 管理企业主体和招聘团队 | 维护企业资料、邀请/移除招聘者、查看本企业数据和审计记录 |
| 平台审核员 | 维护岗位和企业真实性 | 审核企业/岗位、限制分发、下架、处理申诉 |
| 平台运营管理员 | 运营与风控 | 处理投诉、查看看板、配置规则和功能开关，不得默认查看完整简历正文 |
| 系统管理员 | 系统维护 | 配置、部署、备份、故障处理；高敏感操作须记录审计日志 |

3.2 权限原则

- 默认拒绝：未明确授权的数据不可见；

- 最小必要：招聘者只有在求职者主动投递或授权后，才能查看投递版本的简历；

- 企业隔离：企业 A 不能读取企业 B 的岗位、候选人、消息和运营数据；

- 目的限制：简历正文、联系方式、AI 对话不得用于广告定向；

- 敏感操作审计：查看完整简历、导出、下载附件、下架、封禁、权限变更均记录操作者、时间、对象、原因和来源 IP；

- 运营脱敏：列表默认隐藏手机号、邮箱、证件信息；按工单申请临时查看；

- AI 无最终决策权：AI 匹配分只作为解释和排序线索，不作为自动淘汰条件。

4. 核心用户旅程

4.1 求职者旅程

- 手机号/邮箱注册并完成隐私告知与必要同意；

- 创建职业档案，上传或填写简历，选择目标城市、行业和职位；

- 系统解析简历，用户逐项确认后入库；

- 浏览、搜索和筛选经审核岗位，查看来源、更新时间、企业认证和风险提示；

- 查看“匹配依据”：匹配项、缺口、未知项和需要确认的问题；

- 主动投递或发起打招呼，选择共享的简历版本；

- 与招聘方沟通，收到面试安排并确认；

- 查看申请时间线、面试反馈提示和 Offer；

- 使用 AI 优化简历、准备沟通和模拟面试；

- 随时撤回可见授权、下载数据、删除档案或注销账号。

4.2 招聘者旅程

- 注册招聘者身份，创建/加入企业；

- 提交企业主体和本人招聘关系证明；

- 创建岗位草稿，填写薪资、地点、职责、要求、用工类型和有效期；

- 岗位通过平台审核后发布；

- 查看主动投递和已授权候选人，按统一阶段推进；

- 在合规频控下回复沟通，不能绕过授权批量获取联系方式；

- 发起面试、记录结构化反馈；

- 创建 Offer，记录接受、拒绝或过期；

- 查看招聘漏斗和处理超时任务。

4.3 平台运营旅程

- 审核企业主体和招聘者关系；

- 审核岗位真实性、合法性、字段完整度和风险项；

- 处理投诉举报，必要时先限制分发再复核；

- 查看岗位、消息、AI 和账号风险告警；

- 下架内容、限制账号、处理申诉并保留证据链；

- 监控系统、业务指标和数据删除任务；

- 通过功能开关关闭高风险模块或回滚版本。

5. 产品功能路线图

5.1 P0：MVP（立项后 0—4 个月）

| 模块 | 核心能力 | 主要验收标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与身份 | 注册登录、找回、求职者/招聘者角色、同意记录 | 越权测试通过；同意可撤回；账号可注销 | 张顺后端，杨幸幸前端 |
| 职业档案 | 教育、经历、技能、偏好、简历版本、可见范围 | 5 分钟可完成核心档案；默认仅本人可见 | 杨幸幸主责 |
| 企业与认证 | 企业主体、招聘者关系、审核/驳回/申诉 | 未认证企业不能发布；全状态留痕 | 张顺主责 |
| 岗位中心 | 草稿、提交、审核、发布、暂停、过期、搜索筛选 | 仅已审核有效岗位可被搜索；下架实时生效 | 张顺后端，杨幸幸前端 |
| 投递与管道 | 投递、阶段流转、时间线、拒绝原因、重复投递控制 | 每次流转可追溯；非法状态迁移被拒绝 | 张顺主责 |
| 有意向沟通 | 建立会话、消息、已读、举报、频控、通知 | 无授权不能建会话；消息不丢失；可屏蔽举报 | 两人共同 |
| 面试与 Offer | 面试轮次、邀请、确认、反馈、Offer 状态 | 时间冲突提示；反馈权限正确；状态闭环 | 张顺后端，杨幸幸前端 |
| 阿布 AI 助手 | 简历解析/诊断、匹配解释、沟通建议、面试训练 | 异步可重试；有边界提示；结果可删除 | 张顺 AI/后端，杨幸幸交互 |
| 运营后台 | 企业/岗位审核、投诉、下架、封禁、规则配置、看板 | 审核、申诉、处置有完整证据链 | 张顺主责 |
| 通知与可观测性 | 站内通知、邮件/短信适配、日志、监控、告警 | 关键失败有告警；通知可追踪、可重试 | 张顺主责 |

5.2 P1：增长与商业化（公测后 4—8 个月）

按数据和用户反馈选择，不默认全部启动：

- 基于行为和职业档案的可解释岗位推荐；

- 招聘者人才搜索、候选人订阅和授权邀请；

- 求职者岗位订阅、搜索保存和进度提醒；

- 多简历版本、作品集、职业能力成长地图；

- AI 多轮面试、岗位定制题库、沟通复盘；

- 企业席位、付费套餐、发票和订单；

- 合作推荐/广告，但必须显著标识、可关闭、可解释；

- 更完善的数据看板、漏斗分析和 A/B 实验；

- PWA 离线缓存、消息推送和桌面安装；

- 与日历、邮件、视频会议的合规集成；

- 独立搜索引擎和 AI 服务拆分。

P1 启动门槛：

- MVP 连续 4 周无重大安全事故；

- 周有效双向沟通求职者 ≥ 300；

- 企业 7 日激活率 ≥ 40%；

- 运营审核积压不超过 1 个工作日；

- 核心业务数据质量 ≥ 95%。

5.3 P2：平台化（公测后 9—18 个月）

- 原生 iOS/Android 或跨端 App；

- 企业 ATS、审批、招聘需求和编制管理；

- SSO、组织分级、客户独立空间和高级权限；

- 校园招聘、宣讲会、双选会和校友内推；

- 视频面试、面试录音转写（单独同意）；

- 背调、测评、电子签约等第三方服务市场；

- 多模型路由、企业知识库和 AI 招聘助理；

- 城市/高校/行业运营平台；

- 多区域容灾和规模化数据平台。

P2 不以时间自动触发，必须以合规、运营能力、收入和用户规模为前提。

6. MVP 详细需求与验收

6.1 FR-01 账号、身份与同意

用户故事： 作为用户，我希望用手机号或邮箱安全登录，并明确知道平台为什么收集信息。

业务规则：

- 注册只收集登录所必需的信息；

- 求职者和招聘者身份可共存，但工作台和权限分开；

- 隐私政策、用户协议、AI 服务说明按版本记录同意时间；

- 撤回非必要同意不影响基础服务；

- 连续失败登录触发限流和风险验证；

- 注销进入可追踪任务，说明依法需继续保存的数据。

验收：

- 手机号/邮箱注册、登录、退出、找回和注销路径全部可用；

- 未同意必要条款不能创建账号；

- 权限矩阵自动化测试无高危越权；

- 注销和删除请求可查询状态并有审计记录。

6.2 FR-02 职业档案与简历

核心字段： 基本资料、教育经历、工作/实习经历、项目经历、技能、证书、作品链接、期望职位/行业/城市、到岗时间、薪资期望、求职状态。

业务规则：

- 简历默认仅本人可见；

- 每次投递绑定一个不可被后续修改影响的简历快照；

- AI 解析结果必须由用户确认后才写入正式档案；

- 简历附件进行类型、大小、恶意文件和宏检测；

- 用户可以导出、删除或创建多个版本；

- 未经单独授权不得向企业展示联系方式。

验收：

- 支持 PDF/DOCX，单文件 ≤ 10 MB；

- 解析任务可查看进度、失败原因并重试；

- 用户修改原简历不会篡改历史投递快照；

- 导出文件完整，删除后前台和搜索索引不可见。

6.3 FR-03 企业与招聘者认证

核心资料： 企业名称、统一社会信用代码、营业执照、办公地址、行业、规模、官网、联系人、招聘者与企业关系证明。

状态： 草稿 → 待审核 → 补充材料/驳回 → 已认证 → 暂停/失效。

验收：

- 同一主体重复注册进入合并/申诉流程；

- 未认证或认证失效企业不能新发布岗位；

- 企业管理员只能邀请本企业招聘者；

- 认证材料加密保存，普通运营角色不可下载；

- 审核意见、证据和状态迁移不可覆盖。

6.4 FR-04 岗位生命周期

核心字段： 标题、岗位类别、职责、要求、薪资区间、城市/地点、学历/经验、用工类型、招聘人数、福利、截止日期、联系人、来源、审核状态。

状态： 草稿 → 待审核 → 已发布 → 已暂停/已过期/已下架 → 已关闭。

业务规则：

- 薪资、地点、用工类型和职责不能为空；

- 岗位内容需经过敏感词、歧视、收费、押金和诈骗风险检查；

- 默认有效期 30 天，到期前提醒；

- 高风险修改重新进入审核；

- 付费或合作排序不得伪装为自然排序。

验收：

- 只有已认证企业的已审核岗位可公开；

- 下架后 1 分钟内从搜索、推荐和详情公开入口移除；

- 岗位详情展示发布时间、更新时间、认证和举报入口；

- 搜索支持关键词、城市、行业、薪资、经验、学历、类型、发布时间。

6.5 FR-05 投递与候选人管道

状态建议：

已投递 → 已查看 → 沟通中 → 待面试 → 面试中 → 待定 → Offer → 已录用

终止状态：

求职者撤回 / 招聘方不合适 / 岗位关闭 / Offer 拒绝 / Offer 过期

规则：

- 状态迁移使用白名单，不能任意回退；

- 所有迁移写入 ApplicationStageHistory；

- 拒绝原因对内结构化记录，对求职者展示克制、无歧视的反馈；

- 同一求职者对同一岗位 30 天内默认不能重复投递；

- 求职者撤回后招聘者不再获得新增信息，但历史法定留存按政策执行。

验收：

- 双方看到一致的流程时间线；

- 非法状态迁移返回明确错误；

- 岗位关闭后不能新投递；

- 每个申请可追溯到岗位版本和简历快照。

6.6 FR-06 直接沟通

建立会话的允许条件：

- 求职者主动向岗位发起打招呼；

- 求职者完成投递；

- 招聘者发起授权邀请，求职者接受。

规则：

- 未建立授权关系不得发送消息；

- 默认不展示双方私人联系方式；

- 支持文字、系统卡片和合规附件，MVP 不支持语音/视频；

- 新招聘者、异常频率、重复模板消息触发限流；

- 支持屏蔽、举报、撤回本人消息和证据保全；

- 下架岗位会话保留，但禁止招聘方继续群发。

验收：

- 消息写入成功后才向发送方显示成功；

- 网络重试通过幂等键避免重复消息；

- 未读数、已读状态和多端同步正确；

- 举报后运营可查看必要上下文，访问有审计记录。

6.7 FR-07 面试与 Offer

面试： 轮次、形式、时间、地点/会议链接、面试官、候选人确认、结构化评分卡、反馈状态。

Offer： 职位、薪资结构、工作地、预计入职日、有效期、附件、接受/拒绝/过期。

规则：

- 面试反馈仅本企业授权人员可见；

- AI 可生成问题建议，但不能自动生成事实性评价；

- Offer 变更保留版本，接受后不可静默修改；

- 涉及歧视或不当评价的反馈不得对求职者直接展示。

验收：

- 时间冲突有提示；取消/改期双方收到通知；

- 评分卡提交后保留修改记录；

- Offer 可在线确认状态，过期自动更新；

- 所有附件访问使用短期授权链接。

6.8 FR-08 阿布 AI 求职助手

| 场景 | 输入 | 输出 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简历解析 | 用户简历 | 结构化字段和待确认项 | 未确认不写正式档案 |
| 简历诊断 | 简历、目标岗位 | 优势、缺口、可执行修改建议 | 不捏造经历，不承诺录用 |
| 岗位匹配解释 | 档案、岗位 | 匹配项、缺口、未知项、建议提问 | 不输出“录取概率” |
| 打招呼建议 | 档案、岗位 | 3 个可编辑候选文案 | 发送前必须由用户确认 |
| 面试训练 | 岗位、简历 | 问题、用户回答点评、改进建议 | 不替代招聘方评价 |

AI 处理流程：

- 用户明确发起；

- 展示用途、数据范围和 AI 标识；

- 服务端最小化提取上下文并进行脱敏；

- 创建 AITask，进入后台队列；

- 调用模型适配器并执行安全检查；

- 保存模型、提示词、规则版本和成本；

- 输出显著标注“AI 生成/辅助建议”；

- 用户可反馈、删除和重新生成。

AI 验收门槛：

- 95% 的普通任务在 60 秒内完成或返回明确排队状态；

- 失败任务可安全重试，不重复计费/生成多条记录；

- 简历结构化字段抽样准确率 ≥ 90%；

- 不编造经历、公司事实或录用承诺；

- 100 条固定评测集中，严重安全违规为 0；

- 输出有模型/规则版本、时间、反馈入口和 AI 标识；

- 不把 AI 匹配结果作为招聘方自动淘汰依据。

6.9 FR-09 运营、审核和投诉

运营工作台：

- 企业认证队列；

- 岗位审核队列；

- 投诉举报和申诉；

- 高风险账号、岗位、消息和 AI 内容；

- 数据删除/导出任务；

- 业务漏斗、审核时效和系统健康；

- 功能开关、规则版本和处置日志。

SLA：

- 普通企业/岗位审核：1 个工作日；

- 普通投诉：2 个工作日；

- 疑似诈骗、泄露或人身安全风险：30 分钟内限制分发，4 小时内形成初判；

- 数据权利请求：按适用法律和已公布政策处理，系统需支持跟踪和催办。

7. 信息架构与页面清单

7.1 求职者端

- 首页/岗位推荐；

- 岗位搜索与筛选；

- 岗位详情、公司详情；

- 注册登录与账号安全；

- 职业档案、简历版本、隐私设置；

- 投递记录和流程时间线；

- 消息会话；

- 面试日程和 Offer；

- 阿布 AI 工作台、报告历史、面试训练；

- 收藏、通知、举报、帮助与数据权利中心。

7.2 招聘者端

- 企业认证/加入企业；

- 招聘工作台；

- 岗位列表、创建、编辑、审核状态；

- 候选人管道；

- 候选人详情（授权范围内）；

- 消息会话；

- 面试安排、评分卡和 Offer；

- 团队成员和权限；

- 招聘漏斗与超时提醒。

7.3 运营后台

使用 Frappe Desk 配置：

- 企业、招聘者、岗位、申请、面试、Offer；

- 企业/岗位审核工作台；

- 投诉、申诉、风险事件；

- AI 任务、用量、失败和评测；

- 通知、模板、规则、功能开关；

- 用户数据导出/删除任务；

- 审计日志、报表和系统告警。

8. 技术方案

8.1 总体架构

图 1　职来 MVP 总体技术架构

8.2 技术栈

| 层级 | 技术 | 选择说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户前端 | Nuxt 3、Vue 3、TypeScript、Pinia、Frappe UI/自建设计系统 | SSR 支持岗位页 SEO；复用 Vue 技术栈 |
| 后端 | Frappe Framework、自研 zhilai_core App、Python | 内置模型、权限、工作流、后台和 API |
| 数据库 | MariaDB | Frappe 成熟默认路径，降低兼容风险 |
| 缓存/队列 | Redis + Frappe RQ | AI、通知、解析、索引和定时任务 |
| 实时通信 | Frappe Socket.IO | 消息、未读数和任务进度 |
| 文件 | 对象存储 S3/MinIO + 短期签名 URL | 简历、认证和 Offer 附件不经应用长时间直出 |
| AI | 服务端 Provider Adapter + 提示词/评测版本管理 | 可切换模型并控制数据、成本和降级 |
| 搜索 | MVP 使用 MariaDB 索引与结构化筛选；P1 引入 OpenSearch | 避免两人团队过早增加运维组件 |
| 部署 | Docker、反向代理、托管数据库/缓存或 Frappe Cloud 评估 | 开发、预发、生产隔离 |
| CI/CD | GitHub Actions | PR 检查、镜像、迁移检查、部署和回滚 |
| 测试 | Pytest/Frappe Test、Vitest、Playwright | 后端、前端组件和端到端覆盖 |
| 监控 | Sentry/兼容方案 + Prometheus/Grafana 或云监控 | 错误、性能、队列、数据库和业务告警 |

8.3 仓库与目录

MVP 建议两个代码仓库：

zhilai-web/
  app/                 Nuxt 页面与路由
  components/          业务组件
  composables/         API、权限、埋点
  stores/              前端状态
  tests/               Vitest / Playwright

zhilai-platform/
  zhilai_core/         Frappe 自研 App
    doctypes/           业务模型
    api/                面向前台的稳定 API
    services/           领域服务
    ai/                 AI 适配、提示词、评测
    jobs/               异步任务
    patches/            数据迁移
    tests/              单元与集成测试
  infra/                Docker、部署、监控配置

不建议 MVP 创建第三个 AI 微服务。满足以下任一条件后再拆分：

- AI 日任务 > 10,000；

- 需要 GPU/自托管模型；

- AI 发布节奏与主后端明显不同；

- 需要独立扩缩容或隔离敏感数据；

- AI 故障已经影响主业务稳定性。

8.4 核心数据模型

| 实体 | 关键关系和说明 |
| --- | --- |
| User | Frappe 用户；关联角色、登录和账号状态 |
| ConsentRecord | 用户、协议版本、用途、同意/撤回时间、来源 |
| CandidateProfile | 求职者主档案；一对多简历、偏好和授权 |
| Resume | 文件、解析状态、结构化版本、可见范围 |
| ResumeSnapshot | 投递时不可变快照 |
| Organization | 企业主体、认证状态和风险状态 |
| RecruiterProfile | 招聘者与企业的关系、审核和权限 |
| Job | 岗位内容、版本、审核、发布和有效期 |
| JobVersion | 高风险字段历史版本 |
| Application | 求职者—岗位—简历快照的唯一申请 |
| ApplicationStageHistory | 阶段变更、操作者、原因和时间 |
| Conversation | 岗位、企业、求职者和授权来源 |
| Message | 幂等键、发送者、内容类型、状态和风控结果 |
| InterviewRound/Interview | 面试轮次、邀请、确认、评分卡 |
| JobOffer | Offer 版本、有效期和结果 |
| VerificationCase | 企业/招聘者认证材料和审核记录 |
| ReportCase/Appeal | 举报、证据、处置、申诉和 SLA |
| AITask/AIResult | 输入摘要、输出、模型、提示词、规则、成本、状态 |
| DataRightsRequest | 导出、删除、注销、更正等请求 |
| AuditEvent | 高风险读取和写入审计 |

8.5 API 设计约定

前台不直接依赖任意 DocType 的通用 CRUD；对外使用稳定的业务 API：

/api/v1/auth/*
/api/v1/candidates/me
/api/v1/resumes/*
/api/v1/organizations/*
/api/v1/jobs/*
/api/v1/applications/*
/api/v1/conversations/*
/api/v1/interviews/*
/api/v1/offers/*
/api/v1/ai/tasks/*
/api/v1/reports/*
/api/v1/privacy/*

统一约定：

- JSON 使用 snake_case 或 camelCase 二选一并冻结，建议前后端统一 snake_case；

- 列表使用游标或页码、统一过滤和排序参数；

- 写接口支持 Idempotency-Key；

- 错误包含 code、message、request_id 和可选字段错误；

- 不把 Python 堆栈和内部 DocType 名称返回给生产用户；

- 接口变更先更新契约和 Mock，再开发；

- 所有高风险资源在服务端再次校验归属和权限，不能只依赖前端隐藏。

8.6 状态机实现

- Frappe Workflow 管理岗位审核、企业认证、投诉和 Offer 等运营流程；

- 应用服务层管理消息授权、申请阶段和隐私授权等高频业务规则；

- 状态迁移使用显式命令，例如 submit_job、publish_job、move_application_stage；

- 禁止前台直接更新 status 字段；

- 每个迁移命令验证当前状态、角色、归属、前置条件和幂等键；

- 迁移成功后写历史记录并发布领域事件。

8.7 AI 技术实现

AI Provider Adapter 至少定义：

- parse_resume

- review_resume

- explain_job_match

- suggest_greeting

- generate_interview_questions

- evaluate_interview_answer

每个能力配置：

- 允许的字段白名单；

- 模型与区域；

- 提示词版本；

- 输出 JSON Schema；

- 超时、重试、熔断和降级；

- 输入/输出安全检查；

- 单次和用户日成本上限；

- 固定评测集和上线门槛；

- 数据是否用于模型训练的供应商条款记录。

降级策略：

- 模型不可用：返回排队/稍后重试，不阻塞投递和消息；

- 结构化解析失败：回退到手动填写；

- 匹配解释失败：展示规则型匹配项，不输出虚假分数；

- 成本超限：关闭非核心重生成，保留基础功能；

- 高风险输出：拦截并进入人工复核，不直接展示。

8.8 安全设计

- 全站 HTTPS，Cookie 使用 Secure、HttpOnly、SameSite；

- 密码和令牌使用框架安全机制，密钥不进入仓库；

- 企业、求职者、运营三类权限分别做对象级测试；

- 文件私有存储、短期签名 URL、病毒/宏检测；

- 认证材料和联系方式字段级加密或独立密钥保护；

- 登录、消息、搜索、AI、导出使用分级限流；

- 防止 SQL 注入、XSS、CSRF、SSRF、越权下载和 ID 枚举；

- 生产数据库不直接供开发人员日常查询；

- 日志默认脱敏，不记录完整简历、证件、模型密钥和私密消息；

- 每日备份，至少每季度恢复演练；上线前必须完成一次；

- P0 安全事件可一键关闭岗位发布、陌生邀请、AI 和附件下载。

9. 合规落地清单

9.1 网络招聘

上线前由公司负责人确认是否需要并已取得相应的人力资源服务许可、备案、电信/互联网资质。产品和运营至少落实：

- 核验招聘单位提供材料的真实性、合法性；

- 对招聘信息进行合法性、真实性审核；

- 明示服务协议、服务规则、投诉渠道、收费项目和相关主体信息；

- 建立招聘信息、服务信息和处置记录的保存机制；

- 禁止发布歧视、虚假、违法、收取押金或以招聘名义牟取不当利益的内容；

- 建立投诉、举报、先限制分发、复核、申诉和证据留存流程；

- 保存期限由法务根据实际业务模式确定，系统默认支持不少于 3 年的招聘/服务记录归档策略。

9.2 个人信息保护

- 说明处理者、目的、方式、种类、保存期限和权利行使方式；

- 收集范围限于实现服务目的的最小必要；

- 简历、联系方式、面试内容等按高风险个人信息管理；

- 处理敏感个人信息、自动化决策、委托处理、向第三方提供或跨境前进行个人信息保护影响评估；

- 提供访问、复制、更正、补充、删除、撤回同意和注销入口；

- 推荐和匹配提供非个性化选项或便捷关闭方式；

- 对可能产生重大影响的自动化结果提供说明和人工复核渠道；

- 海外模型或基础设施涉及跨境时，未完成评估和法律路径前不得发送可识别个人信息；

- 建立泄露、篡改、丢失的响应、通知和补救流程。

9.3 生成式 AI

- AI 功能由用户主动发起，明确用途、边界和数据范围；

- 输出显著标注“AI 生成/AI 辅助建议”；

- 导出的 AI 生成文本、图片或文件按适用规定实现显式/隐式标识；

- 供应商、模型、提示词、规则和输出保留可审计版本；

- 不生成歧视性招聘条件，不编造经历、公司事实或录用承诺；

- 对违法、欺诈、侵权、骚扰等输入输出进行拦截和举报处置；

- 上线前判断是否涉及生成式 AI 服务备案、安全评估、算法备案等要求；

- AI 内容标识规范写入用户协议和产品说明；

- 如提供无显式标识导出能力，须在法律允许的前提下设计协议和日志留存，MVP 默认不提供。

9.4 合规发布门禁

以下任一项未完成，不得公开公测：

- 企业经营资质和网络招聘业务模式未完成专业核验；

- 隐私政策、用户协议、企业协议、AI 说明未确认；

- 企业/岗位核验流程无法运行；

- 数据导出、删除、注销和投诉入口不可用；

- AI 输出没有显著标识或不能关闭；

- 无法追踪招聘信息和服务记录；

- 数据跨境路径不清晰；

- 未完成一次权限测试、安全检查和数据恢复演练。

10. 开发流程

10.1 迭代节奏

采用双周 Sprint：

- 周一上午：迭代计划与需求确认，60 分钟；

- 每日：异步站会，写明“完成/今天/阻塞”，不超过 10 分钟；

- 周三：接口与风险同步，30 分钟；

- 每周五：可运行版本演示、缺陷和指标复盘，60 分钟；

- Sprint 最后一天：验收、回顾、版本标记和下个 Sprint 准备。

两人团队不设复杂流程，但必须保留需求、代码、测试和发布证据。

10.2 需求流转

Idea → Backlog → Ready → In Development → In Review
     → In Test → Ready for Release → Done

Definition of Ready：

- 用户价值、范围和不做项清晰；

- 有验收标准、页面/接口或数据变更说明；

- 权限、隐私、AI、审核和异常路径已考虑；

- 前后端依赖明确，能在一个 Sprint 内完成；

- 超过 3 人日的任务尽量拆分。

Definition of Done：

- 代码已合并并通过 CI；

- 单元/集成/端到端测试达到约定；

- 权限和异常路径已验证；

- 数据迁移、回滚和功能开关已处理；

- 预发环境完成验收；

- 文档、埋点、监控和操作说明已更新；

- 无未处理 P0/P1 缺陷。

10.3 Git 与评审

- main 为受保护的可发布分支；

- 使用短生命周期分支：feat/、fix/、chore/；

- 所有变更通过 Pull Request；

- 杨幸幸评审前端和接口使用，张顺评审后端、数据和安全；跨层功能互相评审；

- 禁止直接向 main 推送；

- 每个 PR 只解决一个明确问题，理想规模 < 500 行有效变更；

- PR 模板包含：需求、变更、截图/API、测试、迁移、风险、回滚；

- 合并采用 squash，提交信息关联任务编号；

- 数据库紧急修改必须转成补丁脚本并入库，不允许只在生产手工改。

10.4 CI 质量门禁

每个 PR 自动执行：

- 格式化、Lint、TypeScript 类型检查；

- Python 静态检查和 Frappe 后端测试；

- 前端 Vitest；

- 核心 Playwright 冒烟；

- 数据迁移/补丁可执行检查；

- 依赖漏洞和密钥扫描；

- 前端构建、后端镜像构建；

- OpenAPI/接口契约差异检查。

main 合并后：

- 自动部署预发；

- 执行数据库迁移；

- 执行 10 分钟核心冒烟；

- 失败则停止发布并通知两位负责人；

- 生产发布使用人工确认的版本标签。

10.5 环境与发布

| 环境 | 用途 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| Local | 各自开发和单元测试 | 合成/种子数据 |
| Staging | 联调、验收、回归、演示 | 脱敏或合成数据 |
| Production | 灰度和正式服务 | 真实数据 |

发布策略：

- 每个 Sprint 至少发布一次预发；

- 从 Sprint 4 开始每两周发布一个可回滚测试版本；

- 公测前使用 5% → 20% → 50% → 100% 灰度；

- AI、消息、岗位发布、推荐均使用独立功能开关；

- 数据库变更遵循“先兼容、再迁移、后清理”；

- 保留上一稳定镜像和回滚手册；

- 发生 P0 事件时先关入口/队列，再回滚应用，最后处理数据。

11. 项目排期

计划从 2026 年 8 月 3 日启动。考虑国庆假期与两人团队风险，以 16 个有效研发周、18 个自然周安排；若实际启动日期变化，保持 Sprint 顺序和门禁不变。

| 阶段 | 日期 | 杨幸幸（前端） | 张顺（后端） | 阶段交付/退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 基线 | 8/3—8/14 | 信息架构、设计系统、Nuxt 骨架、Mock | Frappe PoC、DocType 草模、CI/环境 | 技术 PoC 通过；需求和数据模型冻结 80%；开发/预发可运行 |
| Sprint 1 身份档案 | 8/17—8/28 | 登录、角色选择、职业档案、简历上传 | 用户/角色、Consent、Candidate、Resume、文件安全 | 求职者可注册并完成档案；权限测试通过 |
| Sprint 2 企业岗位 | 8/31—9/11 | 企业认证页、岗位创建、岗位搜索/详情 | Organization、Recruiter、Verification、Job 工作流和搜索 | 企业可提交认证并发布经审核岗位；搜索闭环 |
| Sprint 3 投递管道 | 9/14—9/25 | 投递、申请记录、招聘者候选人看板 | Application、快照、阶段状态机、审计 | 一次完整投递和阶段推进可演示；无越权 |
| 假期/缓冲 | 9/28—10/9 | 处理遗留 UI、补测试和文档 | 处理技术债、迁移和安全问题 | 不承诺新核心功能；消化前四阶段风险 |
| Sprint 4 消息面试 | 10/12—10/23 | 会话、未读、面试/Offer 页面 | Conversation、Message、实时、通知、Interview、Offer | 授权会话、面试邀请和 Offer 闭环；消息可靠性通过 |
| Sprint 5 AI 助手 | 10/26—11/6 | AI 工作台、进度、报告、面试训练交互 | AI 适配器、任务队列、结构化输出、成本/安全/评测 | 5 个 AI 场景可用；评测、安全、降级门禁通过 |
| Sprint 6 运营灰度 | 11/9—11/20 | 举报/隐私中心、体验修正、E2E | 审核/投诉、数据权利、监控、备份、限流 | 30—50 人封闭测试；P0=0；恢复演练成功 |
| Sprint 7 公测发布 | 11/23—12/4 | 全量回归、性能体验、帮助文档 | 压测、安全修复、发布/回滚、值班手册 | 发布门禁全部通过；5% 灰度后逐步放量 |

11.1 关键里程碑

- M1（8 月 14 日）：技术架构和需求基线评审；

- M2（9 月 11 日）：企业—岗位公开闭环；

- M3（9 月 25 日）：投递—候选人管道闭环；

- M4（10 月 23 日）：沟通—面试—Offer 闭环；

- M5（11 月 6 日）：阿布 AI MVP 评测通过；

- M6（11 月 20 日）：封闭测试通过；

- M7（12 月 4 日）：公开测试版发布。

11.2 延误处理规则

- 单个 Sprint 延误 ≤ 2 天：削减低优先级体验项，不挤占测试；

- 延误 3—5 天：项目负责人按 P0/P1/P2 重排，延后 P1；

- 延误 > 5 天：重新评审上线日期，不以取消安全、权限、隐私和测试换进度；

- 消息、AI、支付等高风险功能未达门槛，可关闭后上线其他功能；

- 两名开发中任一人不可用超过 3 天，立即冻结新增范围并完成交接文档。

12. 人员分工与协作

12.1 杨幸幸：前端负责人

主责：

- Nuxt 3/Vue 3 前端架构、组件规范和设计系统；

- 求职者、招聘者的响应式页面与 PWA；

- 职业档案、岗位、投递、消息、面试、Offer、AI 交互；

- 前端权限展示、表单校验、错误和降级体验；

- API Mock、接口联调、埋点和前端监控；

- Vitest、Playwright、可访问性和浏览器兼容；

- 前端构建、性能、SEO 和发布验收；

- 用户帮助文档和前台操作说明。

必须参与：

- API 契约和数据模型评审；

- 后端 PR 的接口可用性评审；

- 封闭测试访谈和缺陷分级；

- 发布和事故响应。

12.2 张顺：后端负责人

主责：

- Frappe Framework 选型 PoC 和 zhilai_core 架构；

- DocType、数据库、业务状态机、权限和审计；

- 企业、岗位、申请、消息、面试、Offer 的 API；

- Redis/RQ、Socket.IO、文件、通知和定时任务；

- AI Provider Adapter、提示词版本、评测、成本和安全；

- Frappe Desk 运营后台、审核、投诉和报表；

- CI/CD、Docker、预发/生产、监控、备份和恢复；

- Pytest/Frappe Test、集成测试、性能和安全修复；

- 数据字典、API、部署和运维文档。

必须参与：

- 前端 PR 的权限、接口和安全评审；

- 产品边界和验收标准评审；

- 封闭测试和发布值班；

- 合规技术清单和第三方供应商评估。

12.3 共同负责

| 工作 | 主责 | 复核/协作 |
| --- | --- | --- |
| 产品优先级和范围冻结 | 两人共同 | 公司负责人确认 |
| 前端架构和体验 | 杨幸幸 | 张顺检查权限/API |
| 后端架构和数据 | 张顺 | 杨幸幸检查可用性 |
| API 契约 | 张顺起草 | 杨幸幸确认后冻结 |
| 测试策略 | 各自单元测试 | 共同维护 E2E |
| 需求验收 | 功能主责人演示 | 另一人按标准验收 |
| 生产发布 | 张顺执行 | 杨幸幸执行前台冒烟 |
| 事故响应 | 发现者先止损 | 两人共同定位和复盘 |
| 用户测试 | 杨幸幸组织 | 张顺处理数据/日志 |
| 法律与经营资质 | 公司负责人/专业人员 | 两人提供技术材料，不自行替代法律意见 |

12.4 两人团队防单点措施

- 每个 Sprint 至少交换评审一个核心模块；

- 关键部署和恢复流程由另一人实际演练一次；

- 密钥进入团队密码管理工具，不保存在个人电脑或聊天记录；

- 核心模块必须有 README、数据模型、运行和排障说明；

- 生产权限至少两人可应急接管，但使用独立账号；

- 每周五更新“本周变更、已知问题、下一步、恢复方式”。

13. 工作量与预算假设

13.1 研发产能

两人 × 16 个有效周 × 5 人日 = 160 人日毛产能。

| 用途 | 比例 | 人日 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心功能开发 | 60% | 96 | 前后端业务、AI 和后台 |
| 测试与缺陷 | 20% | 32 | 单测、集成、E2E、回归、修复 |
| 环境/文档/发布 | 12.5% | 20 | CI、监控、备份、文档、运营配置 |
| 风险缓冲 | 7.5% | 12 | 学习曲线、第三方、性能和合规调整 |

任何新增 P0 功能都必须明确替换掉同等工作量，不能只叠加。

13.2 外部成本估算

以下仅为立项预算区间，需按供应商实际报价核实：

| 成本项 | 封闭测试/月 | 公测早期/月 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云主机/容器、数据库、缓存 | ¥1,500—¥4,000 | ¥3,000—¥8,000 | 优先托管、按监控扩容 |
| 对象存储/CDN/备份 | ¥300—¥1,000 | ¥800—¥2,500 | 文件限额、生命周期和私有访问 |
| AI 模型调用 | ¥1,000—¥5,000 | ¥3,000—¥15,000 | 日限额、缓存、模型分层和降级 |
| 短信/邮件/认证 | ¥500—¥3,000 | ¥1,500—¥8,000 | 站内优先、验证码防刷、按量采购 |
| 监控/安全/域名证书 | ¥300—¥2,000 | ¥1,000—¥5,000 | 开源与云服务组合 |

建议公测前准备至少 3 个月的基础运行预算和不可预见费用。法律、资质、等保/测评、渗透测试等费用另行评估。

14. 测试与验收方案

14.1 测试分层

| 层级 | 范围 | 负责人 | 门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 状态机、权限函数、AI 解析、前端组件 | 各自主责 | 核心领域覆盖 ≥ 80% |
| 集成测试 | API、数据库、队列、文件、通知、模型适配 | 张顺 | 所有 P0 API 正常/异常路径 |
| 契约测试 | 前后端字段、错误码、版本 | 两人 | PR 中自动检查 |
| E2E | 注册、档案、认证、岗位、投递、消息、面试、AI、投诉 | 杨幸幸主责 | 核心主旅程 100% |
| 权限测试 | 跨用户、跨企业、运营角色、附件 | 张顺主责 | 高危越权 0 |
| 性能测试 | 搜索、岗位详情、消息、AI 队列 | 张顺 | 普通 API P95 < 1 秒；AI 除外 |
| 安全测试 | OWASP、依赖、密钥、限流、文件 | 张顺 | 高危/严重问题 0 |
| AI 评测 | 准确、幻觉、歧视、安全、格式、成本 | 两人 | 固定评测集门槛全部通过 |
| 用户验收 | 真实求职者、招聘者和运营 | 两人 | 阻断问题全部关闭 |

14.2 核心 E2E 场景

- 求职者注册 → 同意 → 档案 → 上传简历 → AI 解析确认；

- 企业注册 → 认证 → 创建岗位 → 审核 → 发布；

- 求职者搜索 → 查看详情 → 投递 → 建立会话；

- 招聘者查看授权简历 → 回复 → 推进阶段；

- 招聘者发起面试 → 求职者确认 → 记录反馈；

- 生成 Offer → 求职者接受/拒绝 → 流程结束；

- 用户使用 AI 诊断 → 超时 → 重试 → 查看/删除报告；

- 用户举报岗位 → 限制分发 → 运营处置 → 企业申诉；

- 求职者撤回授权/删除档案 → 企业访问受限；

- 生产版本回滚和数据恢复演练。

14.3 缺陷分级

- P0 阻断： 数据泄露、越权、诈骗岗位仍分发、无法登录/投递、数据不可恢复。立即停止发布。

- P1 严重： 核心流程无法完成、消息丢失、状态错误、AI 输出高风险内容。24 小时内修复。

- P2 一般： 非核心路径错误、明显体验问题。进入当前或下个 Sprint。

- P3 优化： 文案、视觉、低频体验。进入 Backlog。

15. 上线与运营手册

15.1 上线前检查

- 域名、HTTPS、备案/许可和对外公示已确认；

- 隐私政策、用户协议、企业协议、AI 说明已确认；

- 所有 P0 需求验收通过；

- P0/P1 缺陷为 0；

- 权限、安全、依赖和密钥扫描通过；

- 30—50 名封闭用户测试完成；

- 企业和岗位种子数据已完成来源登记与抽检；

- 监控、告警、日志、业务看板可用；

- 备份恢复演练成功；

- AI、消息、岗位发布、推荐功能开关可用；

- 生产回滚演练成功；

- 投诉、下架、封禁、申诉和数据删除流程演练完成；

- 两人发布值班、联系人和事故升级路径明确。

15.2 灰度步骤

- 内部账号和测试企业；

- 30—50 人封闭测试 1 周；

- 5% 白名单公开流量，观察 24 小时；

- 20% 流量，观察消息、AI、审核和投诉；

- 50% 流量，观察 48 小时；

- 100% 公测；

- 每次扩量前必须确认错误率、延迟、队列、投诉和 AI 成本未超阈值。

15.3 关键告警

- 普通 API 5 分钟错误率 > 2%；

- 登录/投递成功率 < 98%；

- 消息写入失败率 > 0.5%；

- AI 队列等待 P95 > 120 秒；

- 数据库 CPU/连接 > 80% 持续 10 分钟；

- 对象存储下载异常或签名 URL 大量失败；

- 岗位/企业审核积压 > 1 个工作日；

- 疑似诈骗/泄露投诉；

- 单用户/单企业异常导出、消息或 AI 调用。

15.4 事故响应

发现 → 分级 → 先止损 → 保留证据 → 通知负责人
    → 修复/回滚 → 验证 → 恢复服务 → 复盘和预防

- P0：15 分钟内响应，必要时关闭相关入口；

- P1：30 分钟内响应；

- 涉及个人信息事件时，按适用规定执行补救、报告和通知；

- 事故后 2 个工作日内完成复盘，形成原因、影响、时间线、修复和预防项。

16. 风险清单

| 风险 | 概率/影响 | 预警信号 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两人团队范围过大 | 高/高 | 连续两周任务完成率 < 70% | 严格 P0；新增必须替换；关闭低优先级模块 |
| Frappe 学习曲线 | 中/高 | Sprint 0 PoC 未通过 | S0 做权限、工作流、API、实时和部署 PoC；必要时缩小复用范围 |
| GPL 授权风险 | 中/高 | 计划复制 HRMS 代码或以其为闭源依赖 | 只用 MIT Frappe Framework；HRMS 仅流程参考；复制前做法律评估 |
| 消息可靠性 | 中/高 | 重复/丢失/未读错乱 | 幂等键、持久化先于推送、重连同步、压力测试 |
| AI 幻觉与歧视 | 高/高 | 编造事实、输出录用概率/歧视建议 | 结构化输出、固定评测、规则拦截、人工反馈、禁自动决策 |
| AI 成本失控 | 中/中 | 单用户高频重生成 | 配额、缓存、分层模型、成本看板、熔断和降级 |
| 虚假企业/诈骗岗位 | 高/高 | 投诉上升、主体信息异常 | 企业/招聘者双重核验、岗位审核、频控、先限制分发 |
| 隐私或越权 | 中/极高 | 异常下载、跨企业访问 | 最小权限、对象级测试、脱敏、审计、短期链接 |
| 冷启动 | 高/中 | 有用户无岗位或企业无候选人 | 先聚焦 1—2 个城市/高校/行业；人工引入并审核种子供给 |
| 审核运营不足 | 高/高 | 审核超时、投诉积压 | 首版限制企业数量；高风险先审后发；明确 SLA 和值班 |
| 第三方服务不可用 | 中/中 | 短信/AI/存储失败 | 适配器、重试、备用供应商、非核心功能降级 |
| 合规/许可判断延迟 | 中/极高 | 上线前协议和资质仍未确认 | Sprint 0 启动专业核验；作为发布硬门禁 |
| 单点人员风险 | 中/高 | 关键系统只有一人会操作 | 交叉评审、恢复演练、文档、独立账号和密钥托管 |

17. 立项后第一周执行清单

杨幸幸

- 完成求职者、招聘者端信息架构和 12 个核心页面低保真；

- 建立 Nuxt 3 + TypeScript 仓库、设计 Token 和组件规范；

- 定义 API Mock 和前端错误状态规范；

- 实现登录、岗位列表、岗位详情的可点击原型；

- 建立 Vitest、Playwright 和前端 CI；

- 整理现有“职来”需求中可沿用的文案、页面和交互。

张顺

- 在本地和预发搭建稳定版 Frappe Framework；

- 创建 zhilai_core App；

- 完成 User/Role、Candidate、Organization、Job、Application 五个 DocType PoC；

- 验证对象权限、Workflow、REST/业务 API、Redis/RQ、Socket.IO、私有文件；

- 建立后端测试、CI、Docker 和迁移流程；

- 输出 Frappe HR 对照表：借鉴的流程、明确不复制的代码、许可证边界。

两人共同

- 冻结 MVP 不做项；

- 完成实体关系、状态机和权限矩阵评审；

- 选定首批城市/高校/行业和封闭测试用户；

- 提交法律/资质/隐私/AI 供应商核验清单；

- 创建 GitHub Project、Issue/PR 模板和 8 个 Sprint；

- 周五演示“前端岗位详情 + Frappe 岗位数据 + API 联通”的纵向切片。

Sprint 0 结束时，若 Frappe 的权限、实时、部署或前后端联调 PoC 未通过，必须在 8 月 14 日前做架构复盘，不允许把不确定性带入后续 14 周。

19. 最终建议

这个项目真正可落地的关键，不是一次性复刻 BOSS 直聘的全部功能，而是：

- 用 Frappe Framework 省掉后台、权限、流程、审计和基础设施的重复建设；

- 把 Frappe HR 当作成熟流程样板，而不是直接魔改产品；

- 用 16 个有效研发周只打通一个可信、可沟通、可推进、可治理的招聘闭环；

- 把 AI 定位为用户可控的建议和训练工具，不做自动录用裁决；

- 把企业核验、岗位审核、隐私权利、AI 标识和回滚能力放进 P0，而不是上线前补丁；

- 保证杨幸幸和张顺各有清晰主责，同时通过交叉评审、演练和文档避免单点。

若严格执行本方案，可灰度上线、可继续迭代的“职来”公开测试版；如果在开发过程中新增原生 App、视频、付费、复杂推荐或完整 HRMS，则必须重新评估人员和日期。